АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Новоцелинное

От  07.09.2016                                                   № 55

#### О подготовке прогноза социально-экономического развития Новоцелинного сельсовета  Кочковского района Новосибирской области на 2017 год и период до 2019 года, плана социально-экономического развития Кочковского района Новосибирской области на 2017 год и период до 2019 года

В соответствии со статьями 169 и 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в Новоцелинном сельсовете Кочковского районе Новосибирской области», утвержденным решением тридцать девятой сессии Совета депутатов Новоцелинного сельсовета от 27.02.2014 года № 3, в целях своевременной и качественной подготовки планово- прогнозных документов Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2016 год и период до 2018 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый план-график мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017 год и период до 2019 года, плана социально-экономического развития Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017 год и период до 2019 года.

- Специалисту Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области Пилипенко Н.В. обеспечить в установленные сроки выполнения плана-графика.

- Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| И.о Главы Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области | Т.П.Чутчикова |
| --- | --- |

Приложение к

постановлению администрации Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области

от 07.09.2016  № 55

ПЛАН-ГРАФИК

мероприятий по подготовке прогноза социально-экономического развития Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, плана социально-экономического развития Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

(далее – план-график)

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок исполнения | Получатель информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и направить в МЭР основные параметры прогноза социально-экономического развития Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, необходимые для целей бюджетного планирования по форме в соответствии с приложением № 1 к плану-графику | Администрация Новоцелинного сельсовета | 10.05.2016 | МЭР |
| 2 | Представить для формирования прогноза социально-экономического развития Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов основные показатели социально-экономического развития Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов с пояснительной запиской к ним | Администрация Новоцелинного сельсовета | До 20.07.2016 | ОЭРиТО |
| 3 | Разработать и представить на рассмотрение Главе Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области прогноз социально-экономического развития Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов по форме в соответствии с приложением № 2 к плану-графику | Администрация Новоцелинного сельсовета | До 27.07.2016 | Глава Новоцелинного сельсовета |
| 4 | Направить прогноз социально-экономического развития Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Администрация Новоцелинного сельсовета | До 31.07.2016 | МЭР |
| 5 | Разработать, представить на рассмотрение Главе Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области проекты разрабатываемых муниципальных программ (проекты о внесении изменений в действующие муниципальные программы), предлагаемых к финансированию в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов | Администрация Новоцелинного сельсовета | До 01.10.2016 | Глава Новоцелинного сельсовета |
| 6 | Предоставить в ОЭРиТО проекты разрабатываемых муниципальных программ (проекты о внесении изменений в действующие муниципальные программы), предлагаемых к финансированию в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов | Администрация Новоцелинного сельсовета | До 15.10.2016 | ОЭРиТО |
| 7 | Подготовить и представить проект плана социально-экономического развития Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Администрация Новоцелинного сельсовета | До 31.10.2016 | ОФ, Совет депутатов |
| 8 | Внести необходимые изменения и представить на утверждение проект плана социально-экономического развития Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов | Администрация Новоцелинного сельсовета | До 20.12.2016 | Совет депутатов |

Применяемые сокращения:

ОЭРиТО – отдел экономического развития администрации Кочковского района Новосибирской области

ОФ – отдел финансов администрации Кочковского района Новосибирской области

МЭР – министерство экономического развития Новосибирской области