АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА

КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.12.2024г.                                                         № 99

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» на территории Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области»

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства на территории Новоцелинного  сельсовета и руководствуясь  Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ № «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ  «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки администрация Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Программу) согласно приложению.

2. Постановление от 17.12.2021г. № 86 «Об утверждении муниципальной программы Новоцелинного сельсовета «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области»» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Новоцелинный вестник» и разместить на официальном сайте администрации Новоцелинного сельсовета в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением Программы оставляю за собой.

Глава Новоцелинного сельсовета

Кочковского района Новосибирской области                                 С.В. Игнатьева

| Исп. Пилипенко Н.В. 32-172 | Приложение к постановлению администрации Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области от 27.12.2024г. № 99 |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ И ПОДДЕРЖКА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ НОВОЦЕЛИННОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

- Паспорт

| Наименование муниципальной программы | Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" Федеральный закон от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» |
| Заказчик муниципальной программы | Администрация Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области |
| Разработчик муниципальной программы | Администрация Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области |
| Сроки (этапы) реализации муниципальной программы | 2025- 2027 годы |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Новоцелинном сельсовете; 2. Оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) 3. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 4. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 5. Увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» товаров (работ, услуг) в объеме общей произведенной в районе продукции; 6. Увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» налогов в налоговые доходы бюджета Новоцелинного сельсовета. |
| Основные задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 2. Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для выполнения муниципальных заказов; 3. Содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» путем их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях; 4. Создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; 5. Повышения уровня и качества жизни сельского населения, эффективного ведения личных подсобных хозяйств, в личных подсобных хозяйствах Новоцелинного сельсовета. |
| Перечень подпрограмм (основных направлений) программы | Основные направления указаны в приложении № 1 к Программе |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Без финансирования |
| Ожидаемые конечные результаты муниципальной программы | - обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; - обеспечение к 2024 году роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; - увеличение к 2024 году доли продукции, работ (услуг), произведенных малыми и средними предприятиями, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; - увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; - увеличение удельного веса вновь созданных рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в сельской местности; - обеспечение занятости населения. |
| Система организации управления и контроля за исполнением муниципальной программы | Контроль за ходом исполнения Программы осуществляет администрация Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области. Текущий контроль за выполнением основных мероприятий Программы и координацию действий исполнителей программных мероприятий осуществляет администрация Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области. |

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программно-целевым методом.

В экономической жизни России развитие малого и среднего бизнеса признано стратегическим приоритетом, способствующим устойчивому развитию рыночных отношений, формированию среднего класса, а также обеспечению стабильности в социальной сфере. В связи с этим на всех уровнях власти за последнее время приняты беспрецедентные меры поддержки предпринимательства.

Развитие малого и среднего предпринимательства является одним из важнейших факторов развития и наращивания экономической базы Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области. Этот сектор способен быстро осваивать наиболее перспективные сегменты рынка, стимулируя развитие свободной конкуренции, что способствует повышению деловой и инвестиционной активности в поселении.

Малый и средний бизнес, являясь неотъемлемой частью рыночной экономики, не только устойчиво сохраняет достигнутые позиции, но и с каждым годом усиливает свое влияние на формирование общих экономических показателей в различных отраслях экономики Новоцелинного сельсовета

На 01 ноября 2024 года на территории Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области действует 18 малых, микропредприятий и индивидуальных предпринимателей.

Малый бизнес характеризуется высокой степенью риска, значительной зависимостью от инициативы и способностей руководителя предприятия, финансовой и коммерческой неустойчивостью, низким уровнем финансовых резервов, ограниченностью основных фондов, сравнительно небольшим объемом хозяйственной деятельности, небольшой численностью работников и ограниченным числом управленческого персонала, значительным объемом привлеченных ресурсов и другими показателями, определяющими его экономическую неустойчивость. Это характеризует малый бизнес как особую категорию предприятий, требующих к себе особого подхода со стороны органов местного самоуправления.

Руководителей малого и среднего бизнеса сегодня волнуют проблемы, связанные с высокими налогами, арендной платой, тарифами на энергоносители, отсутствием реальной финансовой поддержки, волокитой при оформлении документов согласования, чрезмерными проверками со стороны контролирующих служб.

Анализ факторов, влияющих на развитие малого и среднего предпринимательства, показывает, что существующие проблемы можно решить лишь объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъектов малого и среднего предпринимательства, структур его поддержки и органов местного самоуправления, что позволит выстроить эффективную политику в отношении малого и среднего предпринимательства, учитывая цели и интересы социально-экономического развития поселения.

Создание и реализация адресных программ поддержки малого и среднего предпринимательства позволяют целенаправленно и эффективно использовать бюджетные средства и оказать реальную помощь для развития этого сегмента рынка.

2. Цели и задачи муниципальной программы

Основными целями программы являются:

- обеспечение благоприятных условий для устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в Новоцелинном сельсовете;

- оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»   в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг);

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; обеспечение занятости населения и развитие самозанятости;

- увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» товаров (работ, услуг) в объеме общей произведенной в районе продукции;

- увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» налогов в налоговые доходы бюджета Новоцелинного сельсовета.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- обеспечение консультационной и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для выполнения муниципальных заказов;

- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» путем их участия в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

- создание положительного имиджа малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

- повышение уровня и качества жизни сельского населения, эффективного ведения личных подсобных хозяйств, в личных подсобных хозяйствах Новоцелинного сельсовета.

3. Планируемые результаты реализации муниципальной программы

1.Обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

2. Обеспечение к 2025 году роста количества субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

3. Увеличение к 2025 году доли продукции, работ (услуг), произведенных малыми и средними предприятиями, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

4. Увеличение доли налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

5. Увеличение удельного веса вновь созданных рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в сельской местности.

6. Обеспечение занятости населения.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий

Общее понимание планируемых действий в рамках муниципальной программы дает система мероприятий, которые имеют свои конкретные цели, задачи и целевые индикаторы взаимосвязанные между собой и формирующие комплекс действий для достижения целей и задач муниципальной программы.

Основные мероприятия муниципальной программы указаны в Приложении № 1.

5. Механизм реализации и система управления

муниципальной программой

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет заказчик муниципальной программы.

Заказчик муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

- организацию управления муниципальной программой;

- реализацию муниципальной программы;

- достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы.

Разработчик муниципальной программы:

- разрабатывает муниципальную программу;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

- обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение отдельных мероприятии муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования муниципальной программы;

- размещает на официальном сайте администрации Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

- обеспечивает эффективность и результативность реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный отчет о реализации муниципальной программы.

Разработчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий программы (подпрограммы) по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Разработчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения количественных и/или качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы в целом.

Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

- формирует прогноз реализации мероприятия муниципальной программы;

- определяет исполнителей мероприятия программы;

- участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией программы в части соответствующего мероприятия.

Разработчик муниципальной программы ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом, готовит отчет о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год и размещает его на официальном сайте администрации Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы должен содержать:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

- степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы;

- по мероприятиям, не завершенным в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

- по показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

б) таблицы, в которых указываются:

- данные о степени выполнения целевых индикаторов;

- данные об использовании средств бюджета Новоцелинного сельсовета Кочковского района Новосибирской области и средств иных, привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется по формам согласно Приложениям № 3 и № 4.

6. Ресурсное обеспечение Программы

Ресурсное обеспечение муниципальной программы указано в Приложении № 2.

|  | Приложение № 1 к муниципальной программе |
| --- | --- |

Основные мероприятия по реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в Новоцелинном сельсовете Кочковского района Новосибирской области»

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Сроки исполнения | Источники финан сирова ния | Объём финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | Анализ проблем, возникающих при открытии объекта малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Администрация Новоцелинного сельсовета | 2025-2027 | Без финансирования | - | - | - | - |  |
| 2 | Организация участия в конференциях, семинарах представителей малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Администрация Новоцелинного сельсовета | 2025-2027 | Без финансирования | - | - | - | - |  |
| 3 | Оказание консультационной и информационной и информационной поддержки субъектам малого предпринимательства, а также физических лиц, не являющимися индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» | Администрация Новоцелинного сельсовета | 2025-2027 | Без финансирования | - | - | - | - |  |
| 4 | Организация освещения в средствах массовой информации, на сайте поселения публикаций, рекламно-информационных материалов о перспективах развития, проблемах и достижениях малого и среднего предпринимательства | Администрация Новоцелинного сельсовета | 2025-2027 | Без финансирования | - | - | - | - |  |
| 5 | Привлечение субъектов СМиСП поселения к участию в выставках, ярмарках в целях расширения рынка сбыта товаров, работ и услуг | Администрация Новоцелинного сельсовета | 2025-2027 | Без финансирования | - | - | - | - |  |
| 6 | Проведение мониторинга по вопросам занятости населения в сфере малого и среднего предпринимательства | Администрация Новоцелинного сельсовета | 2025-2027 | Без финансирования | - | - | - | - |  |
| 7 | Содействие в разработке квалифицированных кадров и специалистов, их переподготовка и повышение квалификации через систему профессионально-технического образования | Администрация Новоцелинного сельсовета ЦЗН Кочковского района | 2025-2027 | Без финансирования | - | - | - | - |  |
| 8 | Разработка нормативно-правовых документов в сфере СМиСП в соответствии с действующим законодательством РФ | Администрация Новоцелинного сельсовета | 2025-2027 | Без финансирования | - | - | - | - |  |

Приложение № 2

к муниципальной программе

Сводные финансовые затраты муниципальной программы

муниципальной программы «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в Новоцелинном сельсовете Кочковского района Новосибирской области»

| Источники расходов в разрезе заказчиков программы | Финансовые затраты, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в Новоцелинном сельсовете Кочковского района Новосибирской области» |  |  |  |  |
| Всего финансовых затрат, в том числе из: | 0 | 0 | 0 | 0 |
| федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
| местных бюджетов | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетных источников | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

Форма

оценки результатов реализации муниципальной программы

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в Новоцелинном сельсовете

Кочковского района Новосибирской области»

за ______ год

| № п/п | Наименование целевого показателя, характеризующего выполнение муниципальной программы | Единица измерения | Плановое значение целевого показателя | Фактическое значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

Форма

отчета о выполнении муниципальной программы

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства» в Новоцелинном сельсовете

Кочковского района Новосибирской области»

за _______ год

| № п/п | Наименования мероприятий | Источники финансирования | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановый объем финансирования муниципальной программы, тыс. рублей |
| А | 1 | 2 | 6 |
| 1 | Муниципальная программа | Всего: в том числе: |  |
|  |  | Средства бюджета Новоцелинного сельсовета |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |
| 1.1 | Мероприятие 1 | Всего: в том числе: |  |
|  |  | Средства бюджета Новоцелинного сельсовета |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |
|  |  | Средства областного бюджета |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |